PROPOSAL PROYEK SOSIAL PFmuda

KATEGORI IDEATION

IsyaratHUB: JBI On-Demand untuk Teman Tuli

NAMA TIM PENGUSUL :

LINA NUR LAILI (KETUA)

M. ALWAN FARHAN (ANGGOTA)

LOVANY MARCHELIA SAFIRAROSSA (ANGGOTA)

SITI NURFADILAH (ANGGOTA)

ANNISA DESCA RACHMADILLA (ANGGOTA)

NAMA PEMBIMBING : KHOFIDATUR ROFIAH, M.PD., Ph.D.

Kompetisi Proyek Sosial Program PFmuda

Pertamina Foundation

2026

# PROFIL PESERTA PFmuda 2026

| No | Keterangan | Isian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Ketua Kelompok | Lina Nur Laili |
| 2 | Nama Kelompok | IsyaratHUB |
| 3 | Tempat/Tgl Lahir Ketua | Jember, 27 Juli 2004 |
| 4 | Pendidikan Terakhir | SMA |
| 5 | Pekerjaan | Pelajar |
| 6 | Tlp dan Alamat Email | Tlp. 085128071828 Email. linanurlaili2707@gmail.com |
| 7 | Alamat Rumah/Domisili | Jln Babatan gang IIIE no 18 |
| 8 | Organisasi yang diikuti (jika ada) | - Pusat Informasi Fakultas (PIF) |
| 9 | Pengalaman Pengerjaan Proyek Sosial | Belum Pernah Mengerjakan Proyek Sosial |
| 10 | Pernah ikut lomba sejenis PFmuda | Belum pernah ikut lomba/kompetisi |

Proyek Sosial yang Diajukan

| Judul Proyek Sosial | IsyaratHUB: JBI On-Demand untuk Teman Tuli |
| --- | --- |
| Kategori Isu Sosial | 3. Inklusi Sosial |
| Lokasi Proyek | Kota Surabaya, Jawa Timur |
| Nilai yang Diusulkan | Rp15.000.000 ¦ Tahun Awal: 2026 |
| Anggota Tim Pengusul | M. ALWAN FARHAN, LOVANY MARCHELIA SAFIRAROSSA, SITI NURFADILAH, ANNISA DESCA RACHMADILLA |
| Mentor/Pembimbing | Khofidatur Rofiah, M.Pd., PH.D. |
| Produk/Hasil Proyek Sosial | Aplikasi web PWA IsyaratHUB: platform O2O yang menghubungkan Teman Tuli dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) terdekat secara real-time berbasis geolokasi |
| Manfaat Proyek bagi Masyarakat | Menghapus hambatan komunikasi Teman Tuli di ruang publik, membuka lapangan kerja bagi JBI, dan menciptakan ekosistem wirausaha sosial inklusif pertama di Indonesia. |

# NARASI SINGKAT PROYEK SOSIAL

IsyaratHUB: JBI On-Demand untuk Teman Tuli

Indonesia memiliki jutaan penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas rungu yang mengandalkan bahasa isyarat sebagai media komunikasi utama. Namun, akses terhadap layanan publik yang inklusif masih menjadi tantangan. Laporan Badan Pusat Statisti (BPS) melalui Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020 menunjukkan masih adanya kesenjangan akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan dasar. Di Kota Surabaya sendiri, pemerintah secara rutin mencatat keberadaan penyandang disabilitas rungu sebagai kelompok yang memerlukan pelayanan khusus. Meski demikian, ketersediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) secara on-demand di rumah sakit, kantor pemerintahan, perbankan, maupun fasilitas umum masih sangat terbatas sehingga teman tuli sering mengalami hambatan komunikasi saat mengakses layanan publik.

IsyaratHUB adalah platform Progressive Web App (PWA) berbasis geolokasi yang secara real-time menghubungkan Teman Tuli dengan JBI terdekat melalui sistem Online-to-Offline (O2O). Fitur utama mencakup: pencocokan lokasi otomatis via algoritma spasial PostGIS, notifikasi penugasan JBI, sesi pendampingan tatap muka terverifikasi, serta model wirausaha sosial berbasis komisi transparan untuk keberlanjutan operasional.

Sasaran utama program IsyaratHUB adalah Teman Tuli di Kota Surabaya yang membutuhkan pendampingan komunikasi saat berinteraksi di ruang publik, serta Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang memperoleh peluang kerja dan penghasilan melalui layanan yang disediakan. Pada tahap awal implementasi, program difokuskan pada Teman Tuli di SLB Karya Mulya yang berlokasi di Kelurahan Wonokromo. Selanjutnya, sosialisasi dan perluasan implementasi akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan JBI yang berdomisili di wilayah Wonokromo sebagai mitra layanan. Proyek ini diimplementasikan selama lima bulan: pengembangan platform MVP, rekrutmen 20 mitra JBI, uji coba pilot di Surabaya, hingga evaluasi dampak.

Keunggulan IsyaratHUB adalah zero-install (berjalan via browser), respons JBI dalam radius terdekat, dan model bisnis sosial yang self-sustaining. Anggaran yang diajukan sebesar Rp15.000.000 mencakup infrastruktur digital, pelatihan JBI, operasional, dan sosialisasi.

Ukuran keberhasilan: minimal 20 mitra JBI terdaftar, 50 sesi pendampingan terlaksana, dan tingkat kepuasan pengguna Teman Tuli ≥80% pada akhir periode proyek.

# DAFTAR ISI

PROFIL PESERTA PFmuda 2026	2

NARASI SINGKAT PROYEK SOSIAL	4

DAFTAR ISI	5

BAB 1  PENDAHULUAN	6

A.	Latar Belakang	6

B.	Tujuan	6

C.	Manfaat	7

BAB 2  DESKRIPSI PROYEK SOSIAL	8

A.	Deskripsi Inovasi Program	8

B.	Lokasi Proyek Sosial	8

C.	Penerima Manfaat Proyek Sosial	9

D.	Jadwal Pelaksanaan	10

E.	Alat dan Bahan	10

F.	Hasil Proyek Sosial yang Diharapkan	11

BAB 3  RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)	12

A.	Rincian Rencana Anggaran Biaya	12

B.	Rekapitulasi Anggaran	13

BAB 4  KEBERLANJUTAN PROYEK SOSIAL	14

A.	Gambaran Keberlanjutan Proyek Sosial	14

B.	Sumber Dana untuk Operasional Keberlanjutan	14

C.	Pelaksana Keberlanjutan Proyek Sosial	15

BAB 5  KESIMPULAN DAN PENUTUP	16

A.	Ukuran Keberhasilan Proyek Sosial	16

B.	Penutup	16

# BAB 1 
PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi penyandang disabilitas yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statisti (BPS) tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 22,97 juta orang atau sekitar 8,5% dari total populasi Indonesia. Di antara ragam disabilitas tersebut, penyandang disabilitas rungu/tuli merupakan salah satu kelompok terbesar yang menghadapi hambatan komunikasi struktural di ruang publik.

Di tingkat kota, data Disdukcapil Kota Surabaya yang dikutip dalam kajian peran Dinas Sosial Surabaya menunjukkan jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kota Surabaya pada tahun 2022 sebanyak 6.207 jiwa yang menyebar di seluruh kecamatan, dengan proporsi disabilitas rungu/wicara menempati posisi kedua terbanyak setelah disabilitas fisik, yakni disabilitas rungu/wicara dengan jumlah 10,52% dari total penyandang disabilitas di kota tersebut  setara sekitar 650 jiwa Teman Tuli yang tercatat secara resmi, belum termasuk yang belum terdata.

Dari sisi kesiapan infrastruktur digital, penetrasi internet dan smartphone di Jawa Timur mendukung kelayakan solusi berbasis aplikasi. Tingkat penetrasi internet di Jawa Timur tercatat 77,6 persen, sejalan dengan tren nasional yang mencapai 79,5% dari total populasi pada 2024. Yang lebih relevan, penggunaan smartphone menjadi alat dominan untuk akses internet harian, mencapai 93,9% mengindikasikan bahwa hambatan adopsi teknologi bagi solusi on-demand berbasis aplikasi relatif kecil di wilayah urban seperti Surabaya.

Ketiga temuan ini memperkuat urgensi masalah: (1) kebutuhan riil Teman Tuli jauh melampaui suplai JBI yang tersedia; (2) payung hukum berupa UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan aksesibilitas layanan publik termasuk komunikasi, namun implementasinya masih timpang di lapangan; dan (3) infrastruktur digital dan geolokasi (PostGIS) kini matang dan terjangkau untuk menjadi tulang punggung sistem pencocokan JBI on-demand secara real-time.

- Tujuan

Tujuan utama proyek IsyaratHUB adalah membangun dan mengoperasikan platform O2O berbasis PWA yang dapat:

- Menyediakan sistem pencocokan real-time antara Teman Tuli dan JBI terdekat berdasarkan geolokasi di Kota Surabaya;

- Menggerakkan partisipasi aktif JBI profesional sebagai mitra layanan pendampingan on-demand;

- Membangun ekosistem wirausaha sosial yang memberikan penghasilan layak bagi JBI sekaligus layanan gratis bagi Teman Tuli;

- Menciptakan model layanan interpretasi digital yang dapat direplikasi ke kota lain di Indonesia.

- Manfaat

Manfaat proyek IsyaratHUB mencakup empat dimensi:

- Bagi Teman Tuli dan keluarga: Akses layanan JBI on-demand yang cepat, terpercaya, dan terjangkau; meningkatkan kemandirian dalam berinteraksi di ruang publik; mengurangi ketergantungan pada jaringan personal.

- Bagi Juru Bahasa Isyarat (JBI): Akses lapangan kerja baru dengan sistem komisi transparan; fleksibilitas waktu kerja; sistem reputasi berbasis ulasan yang mendorong profesionalisme.

- Bagi masyarakat dan institusi publik: Tersedianya layanan komunikasi inklusif di ruang publik; mendukung implementasi UU Disabilitas; menciptakan standar baru layanan inklusif di kota.

- Bagi pengembangan kewirausahaan sosial: Model bisnis sosial berbasis teknologi yang self-sustaining; kontribusi pada ekosistem startup sosial inklusif di Indonesia.

# BAB 2 
DESKRIPSI PROYEK SOSIAL

- Deskripsi Inovasi Program

- Nama Inovasi: IsyaratHUB, Platform On-Demand Juru Bahasa Isyarat Inklusif

- Alur Implementasi (Cara Kerja)

- Teman Tuli membuka IsyaratHUB melalui browser (PWA, tanpa instalasi) dan menentukan titik lokasi pertemuan yang dibutuhkan.

- Sistem menggunakan algoritma spasial berbasis PostGIS untuk mencari JBI dengan status online di radius terdekat dari titik yang ditentukan.

- Notifikasi penugasan dikirim ke JBI terdekat; JBI mengkonfirmasi dan menuju ke titik lokasi pertemuan.

- Sesi pendampingan tatap muka berlangsung; sistem mencatat durasi dan menampilkan biaya transparan berdasarkan tarif flat-rate.

- Setelah sesi selesai, pengguna memberikan ulasan dan komisi 10% dipotong otomatis untuk operasional platform.

- Nilai Keunikan Inovasi

- Zero-install: berjalan sebagai PWA, dapat diakses siapa pun tanpa mengunduh aplikasi;

- O2O matching real-time: teknologi PostGIS memastikan JBI yang paling dekat dan tersedia yang dihubungkan;

- Model wirausaha sosial: komisi 10% per sesi mendanai operasional server jangka panjang tanpa bergantung donasi;

- Tarif transparan: Teman Tuli mengetahui estimasi biaya sebelum memesan, tidak ada biaya tersembunyi;

- Sistem reputasi JBI: ulasan pengguna membangun kepercayaan komunitas dan mendorong profesionalisme JBI.

- Alasan Solusi Inovasi yang ditawarkan lebih efektivitas

Dibandingkan layanan JBI konvensional yang membutuhkan pemesanan 3–7 hari sebelumnya, IsyaratHUB menyediakan JBI dalam hitungan menit. Dibanding platform serupa luar negeri (seperti SignOn di Australia), IsyaratHUB dirancang untuk konteks lokal: bahasa Indonesia, ekosistem JBI bersertifikat Kemensos, dan integrasi dengan komunitas Teman Tuli yang sudah terorganisir di Surabaya.

- Lokasi Proyek Sosial

Proyek IsyaratHUB dilaksanakan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Tahap implementasi awal (pilot project) berlokasi di SLB Karya Mulya, Kelurahan Wonokromo, sebagai lokasi percontohan dengan sasaran utama Teman Tuli yang bersekolah di lembaga tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kebutuhan pendampingan komunikasi bagi Teman Tuli dalam mengakses layanan publik serta potensi pengembangan ekosistem layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI) di wilayah Wonokromo. Setelah tahap implementasi awal berjalan, program akan diperluas secara bertahap melalui sosialisasi kepada komunitas Teman Tuli dan pelibatan Juru Bahasa Isyarat yang berdomisili di wilayah Wonokromo sebagai mitra layanan. Adapun lokasi area pilot project dapat diakses melalui Google Maps pada tautan berikut: https://maps.app.goo.gl/tuTjQL5q6i2terRt6

- Penerima Manfaat Proyek Sosial

Penerima manfaat langsung adalah Teman Tuli di Kota Surabaya yang aktif beraktivitas di ruang publik, serta JBI yang bergabung sebagai mitra. Penerima manfaat tidak langsung mencakup keluarga/pendamping Teman Tuli dan instansi publik yang menjadi lokasi pendampingan.

| Indikator | Keterangan |
| --- | --- |
| Jumlah Penerima Manfaat (Keseluruhan) | ±5.000 orang (Teman Tuli + JBI + keluarga pendamping) pada fase pilot Surabaya |
| Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki) | ±2.500 (estimasi 50% Teman Tuli Surabaya) |
| Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan) | ±2.500 (estimasi 50% Teman Tuli Surabaya) |
| Jumlah Penerima Manfaat (Disabilitas) | ±3.000 Teman Tuli aktif di Surabaya (Data Dinsos 2023) |
| Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan KRT) | ±800 (estimasi kepala rumah tangga Teman Tuli perempuan) |
| Jumlah Penerima Manfaat (Wilayah 3T) | Tidak termasuk (pilot di Surabaya urban; replikasi 3T fase berikutnya) |
| Jumlah Penerima Manfaat (Lansia) | ±500 (lansia dengan disabilitas rungu yang membutuhkan pendampingan) |
| Lulusan Pendidikan Terakhir | SLB (40%), SMA (35%), D3/S1 (25%) |
| Mata Pencaharian / Profesi | Mahasiswa (30%), Karyawan (25%), IRT (25%), Wiraswasta (20%) |

- Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek IsyaratHUB berlangsung selama 5 bulan. RIncian waktu pelaksanaan dari masing-masing tahapan kegiatan, sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Bulan 5 |  |  |  | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Analisis kebutuhan sistem dan desain UI/UX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ketua + Developer |
| 2 | Pengembangan platform MVP |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ketua + Developer |
| 3 | Rekrutmen Juru Bahasa Isyarat (20 JBI) |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anggota 1 & 2 |
| 4 | Pelatihan penggunaan aplikasi bagi JBI |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anggota 1 & 2 |
| 5 | Uji coba internal dan validasi geolokasi |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Semua Tim |
| 6 | Soft launching IsyaratHUB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ketua |
| 7 | Pilot pendampingan di SLB Karya Mulya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | Ketua + Semua Tim |
| 8 | Sosialisasi kepada komunitas Teman Tuli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | Anggota 3 |
| 9 | Monitoring sesi pendampingan dan evaluasi JBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | Semua Tim |
| 10 | Penyusunan laporan akhir dan dokumentasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | Ketua |

- Alat dan Bahan

| No | Item | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Server hosting (Vercel + Railway) | 5 bulan layanan cloud backend dan frontend |
| 2 | Domain isyarathub.id | Registrasi domain 1 tahun |
| 3 | Supabase (database spasial) | Database PostgreSQL + PostGIS gratis/berbayar |
| 4 | Google Maps Platform API | Geolokasi & pemetaan titik kumpul |
| 5 | Laptop/PC pengembangan | Milik tim (tidak dianggarkan) |
| 6 | Smartphone mitra JBI | JBI menggunakan perangkat pribadi |
| 7 | Materi sosialisasi (cetak) | Flyer, banner, sticker QR code |
| 8 | Konsumsi pelatihan JBI | Pertemuan onboarding & evaluasi rutin |
| 9 | Transportasi operasional | Kunjungan ke komunitas Teman Tuli |
| 10 | Honorarium narasumber/validator | Ahli disabilitas & UX accessibility reviewer |

- Hasil Proyek Sosial yang Diharapkan

Di akhir periode proyek, IsyaratHUB diharapkan menghasilkan:

- Platform PWA IsyaratHUB yang live dan dapat diakses publik (isyarathub.id);

- Minimal 20 mitra JBI bersertifikat yang aktif terdaftar di platform;

- Minimal 50 sesi pendampingan tatap muka berhasil diselesaikan selama pilot;

- Komunitas 100+ pengguna Teman Tuli yang terregistrasi dalam 3 bulan post-launch;

- Laporan evaluasi dampak sosial perdana sebagai dokumen advokasi layanan inklusif;

- Model komisi wirausaha sosial yang telah diuji dan siap direplikasi ke kota lain.

# BAB 3 
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

- Rincian Rencana Anggaran Biaya

| No | KEGIATAN/PROGRAM | PERHITUNGAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROGRAM INTI |  |  |  |  |
| a | Honor Narasumber Pelatihan JBI | 2 Orang × 2 JP | 4 OJ | 900.000 | 3.600.000 |
| b | Konsumsi Peserta Pelatihan | 20 Orang × 2 Hari | 40 Paket | 60.000 | 2.400.000 |
| c | Modul Pelatihan & Materi | 20 Paket | 20 Paket | 50.000 | 1.000.000 |
| d | Domain Website (.id/.com) | 1 Tahun | 1 Paket | 350.000 | 350.000 |
| e | Hosting Cloud | 5 Bulan | 5 Bulan | 200.000 | 1.000.000 |
| f | Google Maps API & Server | 5 Bulan | 5 Bulan | 250.000 | 1.250.000 |
| g | Database & Cloud Storage | 5 Bulan | 5 Bulan | 160.000 | 800.000 |
| h | Pengembangan Fitur PWA & Testing | 1 Paket | 1 Paket | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2 | OPERASIONAL & LOGISTIK |  |  |  |  |
| a | Transport Distribusi Peralatan & Logistik | 5 Kali | 5 Kali | 120.000 | 600.000 |
| b | Pengiriman Perlengkapan Pelatihan | 2 Kali | 2 Kali | 150.000 | 300.000 |
| c | ATK Kegiatan Lapangan | 1 Paket | 1 Paket | 300.000 | 300.000 |
| d | Dokumentasi Lapangan (Media Penyimpanan, Baterai, dll.) | 1 Paket | 1 Paket | 300.000 | 300.000 |
| 3 | PUBLIKASI DAN BRANDING |  |  |  |  |
| a | Banner & X-Banner | 2 Buah | 2 Buah | 200.000 | 400.000 |
| b | Poster, Flyer & Brosur | 1 Paket | 1 Paket | 250.000 | 250.000 |
| c | Produksi Video Dokumentasi | 1 Paket | 1 Paket | 500.000 | 500.000 |
| d | Publikasi Media Sosial | 1 Paket | 1 Paket | 350.000 | 350.000 |
| 4 | KESEKRETARIATAN / ADMINISTRASI |  |  |  |  |
| a | ATK Administrasi | 1 Paket | 1 Paket | 250.000 | 250.000 |
| b | Cetak Proposal, Laporan & Sertifikat | 1 Paket | 1 Paket | 250.000 | 250.000 |
| TOTAL KESELURUHAN |  |  |  |  | 15.000.000 |

- Rekapitulasi Anggaran

| 1. | Anggaran yang diajukan ke PFmuda | Rp. 15.000.000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Swadaya/Iuran dari Tim Pengusul | Rp. 0 |
| 3. | Bantuan dari Pihak Lain | Rp. 0 |
| 4. | Lain-lain | Rp. 0 |
|  | Total Kebutuhan Anggaran | Rp. 15.000.000 |

# BAB 4 
KEBERLANJUTAN PROYEK SOSIAL

- Gambaran Keberlanjutan Proyek Sosial

IsyaratHUB dirancang sejak awal sebagai proyek yang self-sustaining secara finansial dan teknis. Strategi keberlanjutan mencakup tiga jalur:

- Replikasi ke kota lain: Model O2O dan algoritma pencocokan IsyaratHUB dapat diadopsi oleh komunitas JBI di kota lain (Malang, Bandung, Medan) dengan kustomisasi minimal. Kode sumber akan dirilis sebagai open source.

- Scaling up fitur: Pengembangan fitur video call berbasis WebRTC untuk pendampingan jarak jauh, integrasi dengan platform layanan publik, dan API terbuka untuk pengembang aplikasi pihak ketiga.

- Institusionalisasi: Mendorong pengadopsian IsyaratHUB sebagai layanan resmi pendampingan komunikasi oleh instansi publik di Surabaya, sehingga pemeliharaan dapat didukung anggaran daerah.

- Sumber Dana untuk Operasional Keberlanjutan

Keberlanjutan operasional IsyaratHUB menggunakan model social enterprise, yaitu layanan tetap memberikan manfaat sosial kepada Teman Tuli sekaligus menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan platform.

Sumber pendapatan berasal dari:

- biaya layanan interpretasi yang dibayarkan pengguna atau institusi;

- biaya langganan (subscription) bagi rumah sakit, perguruan tinggi, perusahaan, dan instansi pemerintah yang membutuhkan akses prioritas terhadap layanan JBI;

- kerja sama Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan yang memiliki program inklusi disabilitas;

- hibah lanjutan dari pemerintah maupun lembaga donor; dan

- sponsorship kegiatan pelatihan JBI.

Forecasting Pendapatan Tahun Pertama

| Sumber Pendapatan | Asumsi | Pendapatan/Bulan |
| --- | --- | --- |
| Komisi platform | 80 transaksi × Rp25.000 | Rp2.000.000 |
| Langganan institusi | 5 institusi × Rp500.000 | Rp2.500.000 |
| CSR & Sponsorship | Rata-rata | Rp1.500.000 |
| Total Pendapatan/Bulan |  | Rp6.000.000 |

Estimasi Biaya Operasional Bulanan

| Komponen | Biaya |
| --- | --- |
| Hosting & Server | Rp600.000 |
| Domain & Maintenance | Rp300.000 |
| Google Maps API | Rp700.000 |
| Database & Cloud Storage | Rp500.000 |
| Customer Support | Rp1.200.000 |
| Publikasi Digital | Rp700.000 |
| Total Operasional | Rp4.000.000 |

Dengan estimasi pendapatan sekitar Rp6.000.000 per bulan dan biaya operasional sekitar Rp4.000.000 per bulan, IsyaratHUB diproyeksikan memperoleh surplus operasional sekitar Rp2.000.000 per bulan. Surplus tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan fitur baru, perluasan wilayah layanan, peningkatan kapasitas JBI, serta dana cadangan operasional agar platform tetap berkelanjutan.

- Pelaksana Keberlanjutan Proyek Sosial

Tim inti IsyaratHUB berkomitmen untuk mempertahankan operasional platform minimal 2 tahun setelah periode PFmuda 2026. Mekanisme regenerasi dilakukan melalui rekrutmen mahasiswa dari program studi teknologi informasi, komunikasi, dan ilmu sosial. Komunitas JBI yang telah terbentuk selama proyek akan menjadi penggerak mandiri yang tidak bergantung pada tim inti. Dalam jangka panjang, IsyaratHUB bertujuan bertransformasi menjadi organisasi sosial nirlaba independen dengan struktur pengurus yang dipilih dari komunitas pengguna dan mitra JBI.

# BAB 5 
KESIMPULAN DAN PENUTUP

- Ukuran Keberhasilan Proyek Sosial

Parameter keberhasilan IsyaratHUB diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif berikut:

| Indikator | Target | Cara Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| Jumlah mitra JBI terdaftar | ≥20 JBI | Dashboard platform |
| Sesi pendampingan terlaksana | ≥50 sesi | Log transaksi platform |
| Pengguna Teman Tuli terdaftar | ≥100 pengguna | Analytics platform |
| Kepuasan Teman Tuli | ≥80% positif | Survei in-app pasca sesi |
| Waktu respons JBI | ≤30 menit rata-rata | Log waktu konfirmasi |
| Sesi berhasil diselesaikan | ≥90% dari total | Sistem rating penyelesaian |
| Liputan media / publikasi | ≥2 media | Kliping media & rilis pers |

- Penutup

IsyaratHUB hadir sebagai respons nyata anak muda terhadap kesenjangan komunikasi yang selama ini memisahkan Teman Tuli dari ruang publik. Dengan menggabungkan teknologi geolokasi real-time, model wirausaha sosial berbasis komisi, dan semangat inklusivitas digital, IsyaratHUB tidak sekadar membangun aplikasi melainkan membangun ekosistem kepedulian yang berkelanjutan antara Teman Tuli, Juru Bahasa Isyarat, dan masyarakat luas.

Dukungan Pertamina Foundation melalui Program PFmuda 2026 akan menjadi katalisator bagi IsyaratHUB untuk tumbuh dari prototipe menjadi platform yang secara nyata meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup Teman Tuli di Surabaya, sekaligus menjadi model replikasi bagi kota-kota lain di Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang benar-benar inklusif di mana setiap suara, dalam bentuk apapun, dapat didengar dan dipahami.

Surabaya, 19 Juli 2026

Hormat kami,

Lina Nur Laili

Ketua Tim IsyaratHUB